# WBS AND SCHEDULE FORMS

Hệ thống quản lý bán vé máy bay | Bộ biểu mẫu theo PMBOK 6

Bộ biểu mẫu này chuyển Project Charter thành cấu trúc công việc, kế hoạch quản lý lịch, danh sách hoạt động và Gantt Chart. Các mốc thời gian được dựng hồi cứu để phục vụ báo cáo dự án đã hoàn thành.

| Thành viên | MSSV | Vai trò |
| --- | --- | --- |
| Phạm Minh Quân | 24521449 | Project Manager / BA |
| Phan Nguyễn Anh Kiệt | 24520910 | Integration Lead |
| Nguyễn Văn Tin | 24521788 | Backend / Database Lead |
| Đỗ Lê Tuấn Kiệt | 24520895 | Frontend / UX / QA Lead |

Project Manager: Phạm Minh Quân - MSSV 24521449. Kỳ kế hoạch giả định: 01/09/2026 - 04/12/2026.

Các trường chi phí trong WBS Dictionary được ghi N/A vì Project Charter không phê duyệt ngân sách chi tiết; thời lượng effort chỉ là quy đổi lập kế hoạch, không phải timesheet.

SCHEDULE MANAGEMENT PLAN

| Project Title: | Hệ thống quản lý bán vé máy bay | Date: | 05/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- |

Schedule Methodology

Lập kế hoạch theo WBS, rolling-wave planning và dependency network. Các mốc trong tài liệu là baseline hồi cứu giả định cho dự án đã hoàn thành.

Scheduling Tools

ClickUp list Quản lý bán vé máy bay - WBS; workbook WBS_Gantt; GitHub Projects/CI để đối chiếu release và kiểm thử.

| Level of Accuracy | Units of Measure | Variance Thresholds |
| --- | --- | --- |
| Task-level ±1 workday; phase-level ±2 workdays. | Calendar dates; duration in calendar days; effort reference in hours. | Escalate when a milestone slips >2 workdays or critical path changes. |

Schedule Reporting and Format

Báo cáo theo phase và milestone; dùng bảng Activity List, WBS Dictionary và Gantt Chart. Trạng thái dùng To do / In progress / Complete trong ClickUp.

Organizational Procedure Links

Project Charter, Project Management Plan, PMBOK 6; quy ước branch/PR/CI của repository và checklist release.

Schedule Updates

PM cập nhật baseline khi có thay đổi được phê duyệt. Với bản hồi cứu này, ngày chỉ nhằm mô tả trình tự và thời lượng dự kiến, không đại diện chấm công thực tế.

WBS DICTIONARY

| Project Title | Hệ thống quản lý bán vé máy bay | Date Prepared | 05/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Work Package Name | 1.0 Khởi động | WBS Code | 1.0 |

| Description of Work | Project Charter và scope baseline. Owner chính: Phạm Minh Quân. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Milestones | Bắt đầu: 01/09/2026 ¦ Kết thúc: 04/09/2026 ¦ Trạng thái: Completed (retrospective) |  |  |

Activities and resource cost assumptions

| ID | Activity | Resource | Labor Hours | Rate | Labor Total | Material Units | Material Cost | Material Total | Total Cost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Rà soát Project Charter và stakeholder register | Phạm Minh Quân | 24h* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1.2 | Chốt phạm vi, mục tiêu và tiêu chí nghiệm thu | Phạm Minh Quân | 16h* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

* Effort quy đổi lý thuyết 8 giờ/ngày làm việc; không phải timesheet thực tế. Dự án không lập ngân sách chi phí vật tư/nhân công trong phạm vi báo cáo nên các trường cost để N/A.

| Quality Requirements | Code review, test evidence, responsive/accessibility checks phù hợp với loại công việc. |
| --- | --- |
| Acceptance Criteria | Project Charter và scope baseline. |
| Technical Information | apps/web: Next.js 16 App Router, React 19, TypeScript, CSS; apps/api: Spring Boot 3.5, Java 21, REST, JPA, Spring Security/JWT; PostgreSQL, Flyway; Vitest, Playwright, JUnit; Docker/GitHub Actions and Jira. |
| Agreement Information | Phê duyệt nội bộ nhóm theo Project Charter; thay đổi phạm vi cần PM xác nhận. |

WBS DICTIONARY

| Project Title | Hệ thống quản lý bán vé máy bay | Date Prepared | 05/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Work Package Name | 2.0 Lập kế hoạch | WBS Code | 2.0 |

| Description of Work | Route map, architecture, UX baseline, WBS/Gantt và test strategy. Owner chính: Phạm Minh Quân. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Milestones | Bắt đầu: 07/09/2026 ¦ Kết thúc: 18/09/2026 ¦ Trạng thái: Completed (retrospective) |  |  |

Activities and resource cost assumptions

| ID | Activity | Resource | Labor Hours | Rate | Labor Total | Material Units | Material Cost | Material Total | Total Cost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Lập route map, role map và module inventory | Phạm Minh Quân | 32h* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2.2 | Thiết kế kiến trúc, API contract và dữ liệu | Phan Nguyễn Anh Kiệt | 64h* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2.3 | Thiết kế UI system và responsive baseline | Đỗ Lê Tuấn Kiệt | 40h* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2.4 | Lập WBS, Gantt và test strategy | Phạm Minh Quân | 24h* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

* Effort quy đổi lý thuyết 8 giờ/ngày làm việc; không phải timesheet thực tế. Dự án không lập ngân sách chi phí vật tư/nhân công trong phạm vi báo cáo nên các trường cost để N/A.

| Quality Requirements | Code review, test evidence, responsive/accessibility checks phù hợp với loại công việc. |
| --- | --- |
| Acceptance Criteria | Route map, architecture, UX baseline, WBS/Gantt và test strategy. |
| Technical Information | apps/web: Next.js 16 App Router, React 19, TypeScript, CSS; apps/api: Spring Boot 3.5, Java 21, REST, JPA, Spring Security/JWT; PostgreSQL, Flyway; Vitest, Playwright, JUnit; Docker/GitHub Actions and Jira. |
| Agreement Information | Phê duyệt nội bộ nhóm theo Project Charter; thay đổi phạm vi cần PM xác nhận. |

WBS DICTIONARY

| Project Title | Hệ thống quản lý bán vé máy bay | Date Prepared | 05/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Work Package Name | 3.0 Backend và database | WBS Code | 3.0 |

| Description of Work | API, database, auth/RBAC và nghiệp vụ lõi. Owner chính: Nguyễn Văn Tin. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Milestones | Bắt đầu: 21/09/2026 ¦ Kết thúc: 06/11/2026 ¦ Trạng thái: Completed (retrospective) |  |  |

Activities and resource cost assumptions

| ID | Activity | Resource | Labor Hours | Rate | Labor Total | Material Units | Material Cost | Material Total | Total Cost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Khởi tạo Spring Boot, PostgreSQL và Flyway | Nguyễn Văn Tin | 32h* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3.2 | Xây dựng auth, account và RBAC | Nguyễn Văn Tin | 88h* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3.3 | Xây dựng flight search, airport và flight status API | Nguyễn Văn Tin | 80h* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3.4 | Xây dựng booking, giữ chỗ, checkout và payment | Nguyễn Văn Tin | 144h* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3.5 | Xây dựng manage booking, check-in và support API | Nguyễn Văn Tin | 112h* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3.6 | Xây dựng backoffice operations, sales, voucher, finance và CMS API | Nguyễn Văn Tin | 112h* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 3.7 | Tích hợp migration, seed, fixture và API production | Nguyễn Văn Tin | 56h* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

* Effort quy đổi lý thuyết 8 giờ/ngày làm việc; không phải timesheet thực tế. Dự án không lập ngân sách chi phí vật tư/nhân công trong phạm vi báo cáo nên các trường cost để N/A.

| Quality Requirements | Code review, test evidence, responsive/accessibility checks phù hợp với loại công việc. |
| --- | --- |
| Acceptance Criteria | API, database, auth/RBAC và nghiệp vụ lõi. |
| Technical Information | apps/web: Next.js 16 App Router, React 19, TypeScript, CSS; apps/api: Spring Boot 3.5, Java 21, REST, JPA, Spring Security/JWT; PostgreSQL, Flyway; Vitest, Playwright, JUnit; Docker/GitHub Actions and Jira. |
| Agreement Information | Phê duyệt nội bộ nhóm theo Project Charter; thay đổi phạm vi cần PM xác nhận. |

WBS DICTIONARY

| Project Title | Hệ thống quản lý bán vé máy bay | Date Prepared | 05/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Work Package Name | 4.0 Frontend và tích hợp | WBS Code | 4.0 |

| Description of Work | Web public, booking, account/member, backoffice và responsive QA. Owner chính: Đỗ Lê Tuấn Kiệt. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Milestones | Bắt đầu: 21/09/2026 ¦ Kết thúc: 13/11/2026 ¦ Trạng thái: Completed (retrospective) |  |  |

Activities and resource cost assumptions

| ID | Activity | Resource | Labor Hours | Rate | Labor Total | Material Units | Material Cost | Material Total | Total Cost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Xây dựng shared shell, header, navigation và footer | Đỗ Lê Tuấn Kiệt | 80h* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4.2 | Xây dựng public search, flight status, blog và support UI | Đỗ Lê Tuấn Kiệt | 112h* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4.3 | Xây dựng booking, passenger, seat và checkout UI | Đỗ Lê Tuấn Kiệt | 128h* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4.4 | Xây dựng account, member, loyalty và voucher UI | Đỗ Lê Tuấn Kiệt | 80h* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4.5 | Xây dựng backoffice module UI | Đỗ Lê Tuấn Kiệt | 128h* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4.6 | Polish responsive, accessibility và touch targets | Đỗ Lê Tuấn Kiệt | 80h* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

* Effort quy đổi lý thuyết 8 giờ/ngày làm việc; không phải timesheet thực tế. Dự án không lập ngân sách chi phí vật tư/nhân công trong phạm vi báo cáo nên các trường cost để N/A.

| Quality Requirements | Code review, test evidence, responsive/accessibility checks phù hợp với loại công việc. |
| --- | --- |
| Acceptance Criteria | Web public, booking, account/member, backoffice và responsive QA. |
| Technical Information | apps/web: Next.js 16 App Router, React 19, TypeScript, CSS; apps/api: Spring Boot 3.5, Java 21, REST, JPA, Spring Security/JWT; PostgreSQL, Flyway; Vitest, Playwright, JUnit; Docker/GitHub Actions and Jira. |
| Agreement Information | Phê duyệt nội bộ nhóm theo Project Charter; thay đổi phạm vi cần PM xác nhận. |

WBS DICTIONARY

| Project Title | Hệ thống quản lý bán vé máy bay | Date Prepared | 05/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Work Package Name | 5.0 Kiểm thử và phát hành | WBS Code | 5.0 |

| Description of Work | Test evidence, release readiness, UAT và nghiệm thu. Owner chính: Cả nhóm. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Milestones | Bắt đầu: 09/11/2026 ¦ Kết thúc: 27/11/2026 ¦ Trạng thái: Completed (retrospective) |  |  |

Activities and resource cost assumptions

| ID | Activity | Resource | Labor Hours | Rate | Labor Total | Material Units | Material Cost | Material Total | Total Cost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Unit test và contract validation | Nguyễn Văn Tin | 64h* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5.2 | E2E smoke cho auth, booking, checkout và RBAC | Phạm Minh Quân | 64h* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5.3 | Visual QA và responsive regression | Đỗ Lê Tuấn Kiệt | 32h* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5.4 | Production build, config, health và deployment checklist | Phan Nguyễn Anh Kiệt | 24h* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 5.5 | Demo/UAT và xác nhận nghiệm thu | Phạm Minh Quân | 16h* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

* Effort quy đổi lý thuyết 8 giờ/ngày làm việc; không phải timesheet thực tế. Dự án không lập ngân sách chi phí vật tư/nhân công trong phạm vi báo cáo nên các trường cost để N/A.

| Quality Requirements | Code review, test evidence, responsive/accessibility checks phù hợp với loại công việc. |
| --- | --- |
| Acceptance Criteria | Test evidence, release readiness, UAT và nghiệm thu. |
| Technical Information | apps/web: Next.js 16 App Router, React 19, TypeScript, CSS; apps/api: Spring Boot 3.5, Java 21, REST, JPA, Spring Security/JWT; PostgreSQL, Flyway; Vitest, Playwright, JUnit; Docker/GitHub Actions and Jira. |
| Agreement Information | Phê duyệt nội bộ nhóm theo Project Charter; thay đổi phạm vi cần PM xác nhận. |

WBS DICTIONARY

| Project Title | Hệ thống quản lý bán vé máy bay | Date Prepared | 05/10/2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Work Package Name | 6.0 Bàn giao và đóng dự án | WBS Code | 6.0 |

| Description of Work | Handover, retrospective và lessons learned. Owner chính: Phạm Minh Quân. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Milestones | Bắt đầu: 30/11/2026 ¦ Kết thúc: 04/12/2026 ¦ Trạng thái: Completed (retrospective) |  |  |

Activities and resource cost assumptions

| ID | Activity | Resource | Labor Hours | Rate | Labor Total | Material Units | Material Cost | Material Total | Total Cost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Bàn giao source, setup, test matrix và known issues | Phan Nguyễn Anh Kiệt | 24h* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 6.2 | Retrospective, lessons learned và đóng dự án | Phạm Minh Quân | 16h* | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

* Effort quy đổi lý thuyết 8 giờ/ngày làm việc; không phải timesheet thực tế. Dự án không lập ngân sách chi phí vật tư/nhân công trong phạm vi báo cáo nên các trường cost để N/A.

| Quality Requirements | Code review, test evidence, responsive/accessibility checks phù hợp với loại công việc. |
| --- | --- |
| Acceptance Criteria | Handover, retrospective và lessons learned. |
| Technical Information | apps/web: Next.js 16 App Router, React 19, TypeScript, CSS; apps/api: Spring Boot 3.5, Java 21, REST, JPA, Spring Security/JWT; PostgreSQL, Flyway; Vitest, Playwright, JUnit; Docker/GitHub Actions and Jira. |
| Agreement Information | Phê duyệt nội bộ nhóm theo Project Charter; thay đổi phạm vi cần PM xác nhận. |

ACTIVITY LIST

Danh sách hoạt động chi tiết được phân rã từ WBS; Start/Finish là mốc hồi cứu giả định dùng để lập Gantt Chart.

| ID | WBS | Activity | Resource | Start | Finish | Duration | Predecessor / Relationship | Acceptance / Deliverable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 1.0 | Rà soát Project Charter và stakeholder register | Phạm Minh Quân | 01/09/2026 | 02/09/2026 | 2d | - | Mục tiêu, stakeholder và quyền quyết định được xác nhận. |
| 1.2 | 1.0 | Chốt phạm vi, mục tiêu và tiêu chí nghiệm thu | Phạm Minh Quân | 03/09/2026 | 04/09/2026 | 2d | 1.1 FS | Scope baseline và acceptance criteria. |
| 2.1 | 2.0 | Lập route map, role map và module inventory | Phạm Minh Quân | 07/09/2026 | 10/09/2026 | 4d | 1.2 FS | Danh sách route, 5 vai trò và module chính. |
| 2.2 | 2.0 | Thiết kế kiến trúc, API contract và dữ liệu | Phan Nguyễn Anh Kiệt | 07/09/2026 | 16/09/2026 | 8d | 1.2 FS | Kiến trúc monorepo, contract và sơ đồ tích hợp. |
| 2.3 | 2.0 | Thiết kế UI system và responsive baseline | Đỗ Lê Tuấn Kiệt | 14/09/2026 | 18/09/2026 | 5d | 2.1 FS | Layout, token, breakpoint và component baseline. |
| 2.4 | 2.0 | Lập WBS, Gantt và test strategy | Phạm Minh Quân | 14/09/2026 | 16/09/2026 | 3d | 2.1 FS; 2.2 FS | Baseline kế hoạch, test matrix và risk register. |
| 3.1 | 3.0 | Khởi tạo Spring Boot, PostgreSQL và Flyway | Nguyễn Văn Tin | 21/09/2026 | 24/09/2026 | 4d | 2.2 FS | API skeleton, profile môi trường và migration pipeline. |
| 3.2 | 3.0 | Xây dựng auth, account và RBAC | Nguyễn Văn Tin | 25/09/2026 | 09/10/2026 | 11d | 3.1 FS | Login, profile, JWT/OAuth/OTP và quyền 5 vai trò. |
| 3.3 | 3.0 | Xây dựng flight search, airport và flight status API | Nguyễn Văn Tin | 12/10/2026 | 23/10/2026 | 10d | 3.2 FS | API tìm chuyến, lọc, sân bay và trạng thái chuyến bay. |
| 3.4 | 3.0 | Xây dựng booking, giữ chỗ, checkout và payment | Nguyễn Văn Tin | 26/10/2026 | 06/11/2026 | 10d | 3.3 FS | Luồng booking, passenger, seat, payment và xác nhận. |
| 3.5 | 3.0 | Xây dựng manage booking, check-in và support API | Nguyễn Văn Tin | 26/10/2026 | 30/10/2026 | 5d | 3.4 FS | Tra cứu đặt chỗ, check-in, hỗ trợ và notification. |
| 3.6 | 3.0 | Xây dựng backoffice operations, sales, voucher, finance và CMS API | Nguyễn Văn Tin | 26/10/2026 | 30/10/2026 | 5d | 3.4 FS | API nghiệp vụ backoffice và policy kiểm soát quyền. |
| 3.7 | 3.0 | Tích hợp migration, seed, fixture và API production | Nguyễn Văn Tin | 02/11/2026 | 06/11/2026 | 5d | 3.5 FS; 3.6 FS | Dữ liệu kiểm thử và môi trường API sẵn sàng. |
| 4.1 | 4.0 | Xây dựng shared shell, header, navigation và footer | Đỗ Lê Tuấn Kiệt | 21/09/2026 | 25/09/2026 | 5d | 2.3 FS | Shell dùng chung, menu mobile, footer và responsive layout. |
| 4.2 | 4.0 | Xây dựng public search, flight status, blog và support UI | Đỗ Lê Tuấn Kiệt | 28/09/2026 | 09/10/2026 | 10d | 4.1 FS; 3.3 FS | Public route kết nối API, loading/error/empty state. |
| 4.3 | 4.0 | Xây dựng booking, passenger, seat và checkout UI | Đỗ Lê Tuấn Kiệt | 12/10/2026 | 23/10/2026 | 10d | 4.2 FS; 3.4 FS | Luồng đặt vé và checkout hoàn chỉnh trên desktop/mobile. |
| 4.4 | 4.0 | Xây dựng account, member, loyalty và voucher UI | Đỗ Lê Tuấn Kiệt | 26/10/2026 | 30/10/2026 | 5d | 4.3 FS; 3.5 FS | Tài khoản, hội viên, điểm và voucher hiển thị đúng quyền. |
| 4.5 | 4.0 | Xây dựng backoffice module UI | Đỗ Lê Tuấn Kiệt | 26/10/2026 | 06/11/2026 | 10d | 4.3 FS; 3.6 FS | Operations, sales, voucher, finance, CMS và support screens. |
| 4.6 | 4.0 | Polish responsive, accessibility và touch targets | Đỗ Lê Tuấn Kiệt | 09/11/2026 | 13/11/2026 | 5d | 4.4 FS; 4.5 FS | Không tràn ngang; control mobile tối thiểu 44px; keyboard/focus ổn định. |
| 5.1 | 5.0 | Unit test và contract validation | Nguyễn Văn Tin | 09/11/2026 | 13/11/2026 | 5d | 3.7 FS; 4.5 FS | Unit/API test pass, contract không drift. |
| 5.2 | 5.0 | E2E smoke cho auth, booking, checkout và RBAC | Phạm Minh Quân | 16/11/2026 | 20/11/2026 | 5d | 5.1 FS | Smoke pass cho public, customer/member và backoffice roles. |
| 5.3 | 5.0 | Visual QA và responsive regression | Đỗ Lê Tuấn Kiệt | 16/11/2026 | 20/11/2026 | 5d | 4.6 FS | Kiểm tra 320/390/768/1024/1440px và các trạng thái chính. |
| 5.4 | 5.0 | Production build, config, health và deployment checklist | Phan Nguyễn Anh Kiệt | 23/11/2026 | 25/11/2026 | 3d | 5.1 FS; 5.2 FS; 5.3 FS | Build pass, health endpoint và checklist deploy. |
| 5.5 | 5.0 | Demo/UAT và xác nhận nghiệm thu | Phạm Minh Quân | 26/11/2026 | 27/11/2026 | 2d | 5.4 FS | Demo theo kịch bản và sign-off nghiệm thu. |
| 6.1 | 6.0 | Bàn giao source, setup, test matrix và known issues | Phan Nguyễn Anh Kiệt | 30/11/2026 | 02/12/2026 | 3d | 5.5 FS | Bộ tài liệu bàn giao và hướng dẫn tiếp nhận. |
| 6.2 | 6.0 | Retrospective, lessons learned và đóng dự án | Phạm Minh Quân | 03/12/2026 | 04/12/2026 | 2d | 6.1 FS | Biên bản retrospective và đóng các action còn lại. |

PROJECT SCHEDULE

Gantt Chart hồi cứu giả định | 01/09/2026 - 04/12/2026 | Blue = task | Gold = milestone

| ID | Activity | Resource | Start | Finish | 01/09 | 07/09 | 14/09 | 21/09 | 28/09 | 05/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 02/11 | 09/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 | 07/12 | 14/12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Rà soát Project Charter và stakeholder register | Phạm Minh Quân | 01/09/2026 | 02/09/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Chốt phạm vi, mục tiêu và tiêu chí nghiệm thu | Phạm Minh Quân | 03/09/2026 | 04/09/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Lập route map, role map và module inventory | Phạm Minh Quân | 07/09/2026 | 10/09/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Thiết kế kiến trúc, API contract và dữ liệu | Phan Nguyễn Anh Kiệt | 07/09/2026 | 16/09/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Thiết kế UI system và responsive baseline | Đỗ Lê Tuấn Kiệt | 14/09/2026 | 18/09/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Lập WBS, Gantt và test strategy | Phạm Minh Quân | 14/09/2026 | 16/09/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Khởi tạo Spring Boot, PostgreSQL và Flyway | Nguyễn Văn Tin | 21/09/2026 | 24/09/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Xây dựng auth, account và RBAC | Nguyễn Văn Tin | 25/09/2026 | 09/10/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Xây dựng flight search, airport và flight status API | Nguyễn Văn Tin | 12/10/2026 | 23/10/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Xây dựng booking, giữ chỗ, checkout và payment | Nguyễn Văn Tin | 26/10/2026 | 06/11/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Xây dựng manage booking, check-in và support API | Nguyễn Văn Tin | 26/10/2026 | 30/10/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Xây dựng backoffice operations, sales, voucher, finance và CMS API | Nguyễn Văn Tin | 26/10/2026 | 30/10/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Tích hợp migration, seed, fixture và API production | Nguyễn Văn Tin | 02/11/2026 | 06/11/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Xây dựng shared shell, header, navigation và footer | Đỗ Lê Tuấn Kiệt | 21/09/2026 | 25/09/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Xây dựng public search, flight status, blog và support UI | Đỗ Lê Tuấn Kiệt | 28/09/2026 | 09/10/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Xây dựng booking, passenger, seat và checkout UI | Đỗ Lê Tuấn Kiệt | 12/10/2026 | 23/10/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Xây dựng account, member, loyalty và voucher UI | Đỗ Lê Tuấn Kiệt | 26/10/2026 | 30/10/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Xây dựng backoffice module UI | Đỗ Lê Tuấn Kiệt | 26/10/2026 | 06/11/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | Polish responsive, accessibility và touch targets | Đỗ Lê Tuấn Kiệt | 09/11/2026 | 13/11/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Unit test và contract validation | Nguyễn Văn Tin | 09/11/2026 | 13/11/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | E2E smoke cho auth, booking, checkout và RBAC | Phạm Minh Quân | 16/11/2026 | 20/11/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Visual QA và responsive regression | Đỗ Lê Tuấn Kiệt | 16/11/2026 | 20/11/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Production build, config, health và deployment checklist | Phan Nguyễn Anh Kiệt | 23/11/2026 | 25/11/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 | Demo/UAT và xác nhận nghiệm thu | Phạm Minh Quân | 26/11/2026 | 27/11/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Bàn giao source, setup, test matrix và known issues | Phan Nguyễn Anh Kiệt | 30/11/2026 | 02/12/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Retrospective, lessons learned và đóng dự án | Phạm Minh Quân | 03/12/2026 | 04/12/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Task theo kế hoạch |  | Milestone / nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- |