PROJECT MANAGEMENT PLAN Quản lý bán vé máy bay ¦ Kế hoạch quản lý theo PMBOK Guide Sixth Edition

Project Management Plan này hợp nhất cách nhóm lập kế hoạch, thực thi, theo dõi và đóng dự án trong giai đoạn 01/09/2026–04/12/2026. Jira là công cụ theo dõi WBS, quan hệ phụ thuộc, trạng thái và evidence; PMBOK 6 cung cấp khung kiểm soát phạm vi, tiến độ, chất lượng, rủi ro và thay đổi.

| Project Title | Hệ thống quản lý bán vé máy bay |
| --- | --- |

| Date Prepared | 05/10/2026 |
| --- | --- |

| Project Manager | Phạm Minh Quân - MSSV 24521449 |
| --- | --- |

| Project Life Cycle | Khởi động - Lập kế hoạch - Thực thi - Giám sát và kiểm soát - Đóng dự án |
| --- | --- |

# 1. Project life cycle và các giai đoạn

| Giai đoạn | Hoạt động chính | Deliverable chính |
| --- | --- | --- |
| Khởi động (01/09–04/09/2026) | Xác định vấn đề, mục tiêu, bên liên quan, vai trò, phạm vi cấp cao và tiêu chí thành công. | Project Charter, stakeholder register sơ bộ, quyết định khởi động. |
| Lập kế hoạch (07/09–18/09/2026) | Phân rã phạm vi, lịch, nguồn lực, chất lượng, truyền thông, rủi ro, quan hệ Jira và quản lý thay đổi. | Project Management Plan, WBS, schedule baseline, risk register, test strategy. |
| Thực thi (21/09–13/11/2026) | Thiết kế, phát triển frontend/backend, migration, tích hợp API, dữ liệu mẫu và tài liệu. | Mã nguồn, API, database, giao diện, backoffice và tài liệu kỹ thuật. |
| Giám sát và kiểm soát (09/11–27/11/2026) | Theo dõi tiến độ/chất lượng, review code, test, kiểm soát quyền, regression và xử lý issue. | Test reports, change log, defect log, risk updates, release candidate. |
| Đóng dự án (30/11–04/12/2026) | Demo, nghiệm thu, bàn giao, đóng issue còn lại có phê duyệt và retrospective. | Bộ bàn giao, biên bản nghiệm thu, retrospective, lessons learned. |

# 2. Phase reviews, entry criteria và exit criteria

| Phase | Review | Entry criteria | Exit criteria |
| --- | --- | --- | --- |
| Khởi động | Review Charter | Đề bài và nhóm thành viên được xác định. | Mục tiêu, phạm vi cấp cao, vai trò và người phê duyệt được thống nhất. |
| Lập kế hoạch | Review baselines | Charter đã được xác nhận. | WBS, lịch, test plan, rủi ro và change control sẵn sàng. |
| Thực thi | Sprint/demo review | Backlog/ưu tiên và môi trường phát triển sẵn sàng. | Feature đạt Definition of Done và không phá contract đã chốt. |
| Giám sát và kiểm soát | Quality/release review | Release candidate và test evidence có sẵn. | Build/test pass, lỗi P0/P1 được xử lý hoặc được phê duyệt ngoại lệ. |
| Đóng dự án | Acceptance review | Tất cả deliverable và tài liệu bàn giao đã lập. | Nghiệm thu, bàn giao, retrospective và lessons learned hoàn tất. |

# 3. Development approaches

| Deliverable | Development approach |
| --- | --- |
| Frontend web | Next.js App Router, component dùng chung, mobile-first responsive, review theo route và kiểm thử Playwright. |
| Backend API | Spring Boot REST, phân lớp controller/service/repository, test service/controller và bảo vệ endpoint theo vai trò. |
| Database | PostgreSQL, migration Flyway, dữ liệu seed kiểm soát và không chỉnh trực tiếp database production trong quá trình phát triển. |
| Booking và checkout | Phát triển theo vertical slice: tìm chuyến - giữ chỗ - chọn hành khách/ghế - thanh toán - xác nhận; mỗi slice có test hồi quy. |
| Backoffice | Phân quyền theo module và thao tác; tách điều hành, bán vé, voucher, tài chính, CMS và hỗ trợ; kiểm tra negative access. |
| Deployment | Container/standalone build, GitHub Actions và Coolify/Azure theo môi trường; secrets quản lý ngoài repo. |

# 4. Scope management plan

Scope baseline: Charter, WBS và danh sách route/module được phê duyệt. Thay đổi phạm vi phải được ghi nhận trong change log trước khi triển khai.

Scope validation: Mỗi deliverable được review theo acceptance criteria; demo theo luồng người dùng; đối chiếu route, vai trò và API contract.

Scope control: Không thêm feature chỉ để lấp giao diện. Các yêu cầu mới được phân loại P0-P3, ước lượng tác động và quyết định tại change review.

# 4.1 WBS cấp cao

| WBS | Work package | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | Khởi động và phân tích (01/09–04/09/2026) | Charter, stakeholder, yêu cầu và ma trận vai trò. |
| 2.0 | Kiến trúc và UX/UI (07/09–18/09/2026) | Route map, component inventory, API/data contract, WBS và quan hệ phụ thuộc. |
| 3.0 | Backend và database (21/09–06/11/2026) | Auth/RBAC, flight, booking, payment, check-in, support, backoffice APIs. |
| 4.0 | Frontend và tích hợp (21/09–13/11/2026) | Public pages, account/member, checkout, responsive và backoffice modules. |
| 5.0 | Test và readiness (09/11–27/11/2026) | Unit/E2E/smoke, build, visual QA, production configuration checks. |
| 6.0 | Bàn giao và đóng (30/11–04/12/2026) | Tài liệu, demo, nghiệm thu, retrospective và backlog còn lại. |

# 5. Schedule management plan

Đơn vị lập kế hoạch: ngày làm việc cho activity; tuần cho milestone; sprint 1–2 tuần cho development và review. Toàn bộ schedule baseline chạy từ 01/09/2026 đến 04/12/2026. Jira lưu Start date, Due date, predecessor và trạng thái của từng work package.

Schedule control: Project Manager cập nhật Jira board mỗi tuần và sau mỗi review; trễ quá 20% duration phải nêu nguyên nhân, quan hệ bị ảnh hưởng và phương án điều chỉnh trong change review.

| Milestone | Owner chính | Evidence hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| M1 - Charter và scope baseline (04/09/2026) | Phạm Minh Quân | Charter, stakeholder và tiêu chí nghiệm thu được nhóm xác nhận. |
| M2 - Architecture, UX và test plan (18/09/2026) | Phạm Minh Quân / Phan Nguyễn Anh Kiệt | Route map, component map, API contract, WBS và test matrix. |
| M3 - Core booking slice (30/10/2026) | Nguyễn Văn Tin / Phạm Minh Quân | Search, booking, checkout và dữ liệu liên quan chạy qua API. |
| M4 - Backoffice và role coverage (13/11/2026) | Đỗ Lê Tuấn Kiệt / Nguyễn Văn Tin | Operations, sales, voucher, finance, CMS, support và RBAC smoke. |
| M5 - Release candidate (27/11/2026) | Cả nhóm | Unit/E2E/build/responsive/visual QA đạt; health check pass. |
| M6 - Bàn giao (04/12/2026) | Phạm Minh Quân | Demo, tài liệu, sign-off, Jira closure và lessons learned. |

# 6. Cost management plan

| Hạng mục | Baseline / giả định | Kiểm soát |
| --- | --- | --- |
| Nhân công | Đóng góp nội bộ của 4 thành viên; theo dõi bằng work package và issue. | Không tính chi phí tiền mặt; ghi nhận effort để điều chỉnh lịch. |
| Hạ tầng demo | Dùng tài nguyên sẵn có/free tier hoặc môi trường học tập. | Không bật dịch vụ trả phí nếu chưa có phê duyệt. |
| API và nội dung ngoài | Có thể phát sinh phí NewsData, email/OTP hoặc thanh toán thật. | Cache, giới hạn tần suất, dùng fixture cho test và lưu rủi ro ngoài repo. |
| Dự phòng | 0 VND được phê duyệt cho phạm vi học thuật. | Nếu phát sinh, Project Manager trình bày tác động và xin quyết định riêng. |

# 7. Quality management plan

Quality objectives: Đúng nghiệp vụ và quyền truy cập; giao diện dễ dùng; không tràn layout; API contract ổn định; build/release tái lập được.

| Quality area | Metric / acceptance | Verification |
| --- | --- | --- |
| Functional | Các luồng tìm chuyến, booking, checkout, check-in, support và backoffice hoạt động theo acceptance criteria. | Unit test, E2E/smoke và demo theo kịch bản. |
| Security/RBAC | Không hiển thị hoặc thực thi action ngoài quyền; endpoint từ chối truy cập trái quyền. | Positive và negative role matrix; API response kiểm chứng. |
| Responsive/accessibility | Không scroll ngang ở 320/390/768/1024/1440; control chính có vùng chạm tối thiểu 44px. | Playwright viewport, visual QA và keyboard/focus check. |
| Release | Build production pass, config check và không có thay đổi backend/API ngoài scope UI. | CI, build log, diff review và release checklist. |

Definition of Done: Code review hoàn tất; test liên quan pass; không có lỗi P0/P1 chưa được quyết định; tài liệu và evidence cập nhật; changes không phá API, permission hoặc business rule.

# 8. Resource management plan

| Thành viên | Vai trò | Trách nhiệm / quyền quyết định |
| --- | --- | --- |
| Phan Nguyễn Anh Kiệt | Integration Lead | Điều phối, ưu tiên, change review, release readiness, tổng hợp báo cáo và bàn giao. |
| Phạm Minh Quân | Project Manager / Business Analyst | Yêu cầu, acceptance criteria, dữ liệu mẫu, kiểm thử luồng khách hàng và phản hồi UX. |
| Nguyễn Văn Tin | Backend / Database Lead | API, domain/service, migration, auth/RBAC, backend test và hỗ trợ tích hợp. |
| Đỗ Lê Tuấn Kiệt | Frontend / UX / QA Lead | UI system, responsive, backoffice screens, E2E/visual QA và tài liệu giao diện. |

RACI nguyên tắc: Mỗi work package có một người Accountable; người phụ trách phải có reviewer; thay đổi ảnh hưởng API/backend phải có Nguyễn Văn Tin tham gia; thay đổi UX/route phải có Đỗ Lê Tuấn Kiệt review.

# 9. Communications management plan

| Đối tượng | Thông tin | Kênh / nhịp | Owner |
| --- | --- | --- | --- |
| Nhóm dự án | Tiến độ, blocker, issue, quyết định và thay đổi. | GitHub issue/PR và họp ngắn hằng tuần. | Project Manager |
| Giảng viên / đơn vị học phần | Milestone, demo, rủi ro và yêu cầu nghiệm thu. | Biên bản/demo theo milestone. | Project Manager |
| Team phát triển tiếp nhận | Setup, kiến trúc, API, test, deploy và known issues. | Bộ tài liệu bàn giao khi đóng dự án. | Integration Lead + Tech Leads |

# 10. Risk management plan

| ID | Rủi ro | P/I | Phòng ngừa | Ứng phó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Thiếu secret/hạ tầng production | M/H | Tách checklist ngoài repo và kiểm tra health/config. | Giữ demo ở môi trường kiểm soát; trình phê duyệt khi cần chi phí. |
| R2 | RBAC không đồng nhất UI/API | M/H | Ma trận 5 vai trò và negative tests. | Khóa action frontend, sửa policy/API và regression test. |
| R3 | External news/API bị rate limit hoặc lỗi | M/M | Cache, timeout, fallback và giới hạn gọi. | Hiển thị empty/error rõ ràng; dùng dữ liệu cũ hợp lệ nếu được phê duyệt. |
| R4 | Thay đổi scope gần hạn | M/H | Change request, freeze trước release candidate. | Ưu tiên P0/P1; chuyển yêu cầu sang backlog. |
| R5 | Lỗi responsive hoặc dữ liệu dài | M/M | Viewport matrix, long-content test, visual QA. | Sửa shared component/CSS root cause và chạy hồi quy. |
| R6 | Phụ thuộc một thành viên | M/M | Review chéo và tài liệu hóa quyết định. | Chuyển owner, pair work và cập nhật lịch. |

Risk scoring: Probability và impact được đánh giá Low/Medium/High. Rủi ro High được nêu trong review milestone; owner cập nhật trạng thái và trigger trong risk register.

# 11. Procurement management plan

Không có mua sắm bắt buộc trong phạm vi học thuật; ưu tiên công cụ và tài nguyên đã có.

Nếu cần hosting, database, email/OTP, API nội dung hoặc payment provider trả phí, phải ghi rõ nhà cung cấp, chi phí, thời hạn, dữ liệu xử lý và người phê duyệt.

Không commit secret production; việc cấu hình Coolify/Azure/GitHub Actions thực hiện qua secret manager hoặc biến môi trường của nền tảng.

# 12. Stakeholder engagement plan

| Stakeholder | Mức quan tâm | Chiến lược |
| --- | --- | --- |
| Giảng viên / đơn vị học phần | Cao | Quản lý chặt: thống nhất tiêu chí, demo theo milestone, nhận sign-off. |
| Người dùng khách hàng/hội viên | Cao | Giữ trải nghiệm task-focused; test luồng và nội dung theo persona. |
| Nhân viên support/operations | Cao | Cho tham gia review backoffice, quyền và thao tác vận hành. |
| Team phát triển tiếp nhận | Trung bình đến cao | Cập nhật kiến trúc, setup, known issues và giới hạn production. |

# 13. Requirements, configuration và change control

Requirements: Mỗi yêu cầu phải có nguồn, acceptance criteria, priority và liên kết tới route/module hoặc test. Yêu cầu mơ hồ được làm rõ trước khi đưa vào sprint.

Configuration: main là nhánh release; thay đổi đi qua branch/PR, review và CI. Secrets, .env production, build artifacts và chỉ mục cục bộ không đưa vào Git.

Change control: Người đề xuất ghi change request; Project Manager đánh giá phạm vi, lịch, chất lượng, chi phí, rủi ro và quyền/API; nhóm quyết định accept, defer hoặc reject; sau đó cập nhật baseline và test.

| Bước | Người thực hiện | Đầu ra |
| --- | --- | --- |
| 1. Ghi nhận | Bất kỳ thành viên nào | Issue/change request có mô tả và lý do. |
| 2. Phân tích tác động | Owner + reviewer liên quan | Tác động scope/schedule/cost/quality/risk/API. |
| 3. Quyết định | Project Manager và nhóm | Accept / defer / reject, có người chịu trách nhiệm. |
| 4. Triển khai và kiểm chứng | Owner + QA | Code, test, review và tài liệu cập nhật. |
| 5. Đóng thay đổi | Project Manager | Change log, baseline và release note cập nhật. |

# 14. Baseline và kiểm soát hiệu suất

Scope baseline: Charter, WBS, route/module inventory và acceptance criteria.

Schedule baseline: milestone M1–M6 và activity có Start/Finish cụ thể được tracking trên Jira; quan hệ mặc định là Finish-to-Start, ngoại lệ phải ghi rõ trong issue link.

Cost baseline: 0 VND direct budget cho demo; mọi phát sinh được ghi nhận như change/risk.

Quality baseline: Definition of Done, test matrix, responsive matrix, RBAC matrix và build/release checklist.

Hiệu suất được theo dõi bằng milestone đạt/trễ, số defect theo severity, tỷ lệ test pass, số change accepted, số risk High đang mở và số quan hệ Jira bị trễ.

# 15. Kế hoạch kiểm thử và bàn giao

| Nhóm kiểm thử | Phạm vi | Tiêu chí pass |
| --- | --- | --- |
| Unit/API | Auth, access control, booking, payment, check-in, flight, support và backoffice service. | Test liên quan pass, không thay đổi contract ngoài approved change. |
| E2E/smoke | Public flows, login theo role, booking, checkout, backoffice và negative access. | Luồng chính pass trên môi trường kiểm thử. |
| Responsive/visual | 320, 390, 768, 1024, 1440px; desktop/mobile; text dài và empty state. | Không tràn ngang, không clipping, CTA/target dùng được. |
| Release | Build, config, health, deploy artifact và rollback note. | Build pass, health 200 và có người nhận bàn giao. |

# 15.1 Bộ hồ sơ bàn giao

Source code và hướng dẫn chạy web/API; biến môi trường mẫu, không gồm secret thật.

Architecture/role matrix, API notes, database/migration notes và test matrix.

Release checklist, known issues/risk register và hướng dẫn kiểm tra production.

Project Charter, Project Management Plan, biên bản nghiệm thu và lessons learned.

# 16. Phê duyệt Project Management Plan

Kế hoạch này có thể được cập nhật qua change control. Phiên bản được ký xác nhận là baseline quản lý dùng cho demo và bàn giao.

| Người xác nhận | Vai trò | Ngày / chữ ký |
| --- | --- | --- |
| Phạm Minh Quân - Project Manager |  |  |
| Phan Nguyễn Anh Kiệt - Integration Lead |  |  |
| Nguyễn Văn Tin - Backend Lead |  |  |
| Đỗ Lê Tuấn Kiệt - Frontend / UX / QA Lead |  |  |
| Giảng viên / đơn vị học phần |  |  |