GANTT CHART – HỆ THỐNG QUẢN LÝ BÁN VÉ MÁY BAY

Schedule baseline hồi cứu: 01/09/2026 – 04/12/2026

Quy ước: thanh màu biểu thị khoảng thực hiện; FS = Finish-to-Start; ngày bắt đầu và ngày kết thúc lấy từ Activity List.

| ID | Activity | Owner | Start | Finish | 01/09 | 07/09 | 14/09 | 21/09 | 28/09 | 05/10 | 12/10 | 19/10 | 26/10 | 02/11 | 09/11 | 16/11 | 23/11 | 30/11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Rà soát Project Charter và stakeholder register | Phạm Minh Quân | 01/09/2026 | 02/09/2026 | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Chốt phạm vi, mục tiêu và tiêu chí nghiệm thu | Phạm Minh Quân | 03/09/2026 | 04/09/2026 | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Lập route map, role map và module inventory | Phạm Minh Quân | 07/09/2026 | 10/09/2026 |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Thiết kế kiến trúc, API contract và dữ liệu | Phan Nguyễn Anh Kiệt | 07/09/2026 | 16/09/2026 |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Thiết kế UI system và responsive baseline | Đỗ Lê Tuấn Kiệt | 14/09/2026 | 18/09/2026 |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Lập WBS, Gantt và test strategy | Phạm Minh Quân | 14/09/2026 | 16/09/2026 |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Khởi tạo Spring Boot, PostgreSQL và Flyway | Nguyễn Văn Tin | 21/09/2026 | 24/09/2026 |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Xây dựng auth, account và RBAC | Nguyễn Văn Tin | 25/09/2026 | 09/10/2026 |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Xây dựng flight search, airport và flight status API | Nguyễn Văn Tin | 12/10/2026 | 23/10/2026 |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Xây dựng booking, giữ chỗ, checkout và payment | Nguyễn Văn Tin | 26/10/2026 | 06/11/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |
| 3.5 | Xây dựng manage booking, check-in và support API | Nguyễn Văn Tin | 26/10/2026 | 30/10/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Xây dựng backoffice operations, sales, voucher, finance và CMS API | Nguyễn Văn Tin | 26/10/2026 | 30/10/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |
| 3.7 | Tích hợp migration, seed, fixture và API production | Nguyễn Văn Tin | 02/11/2026 | 06/11/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |
| 4.1 | Xây dựng shared shell, header, navigation và footer | Đỗ Lê Tuấn Kiệt | 21/09/2026 | 25/09/2026 |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Xây dựng public search, flight status, blog và support UI | Đỗ Lê Tuấn Kiệt | 28/09/2026 | 09/10/2026 |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Xây dựng booking, passenger, seat và checkout UI | Đỗ Lê Tuấn Kiệt | 12/10/2026 | 23/10/2026 |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Xây dựng account, member, loyalty và voucher UI | Đỗ Lê Tuấn Kiệt | 26/10/2026 | 30/10/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Xây dựng backoffice module UI | Đỗ Lê Tuấn Kiệt | 26/10/2026 | 06/11/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |
| 4.6 | Polish responsive, accessibility và touch targets | Đỗ Lê Tuấn Kiệt | 09/11/2026 | 13/11/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |
| 5.1 | Unit test và contract validation | Nguyễn Văn Tin | 09/11/2026 | 13/11/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |
| 5.2 | E2E smoke cho auth, booking, checkout và RBAC | Phạm Minh Quân | 16/11/2026 | 20/11/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |
| 5.3 | Visual QA và responsive regression | Đỗ Lê Tuấn Kiệt | 16/11/2026 | 20/11/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |
| 5.4 | Production build, config, health và deployment checklist | Phan Nguyễn Anh Kiệt | 23/11/2026 | 25/11/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |
| 5.5 | Demo/UAT và xác nhận nghiệm thu | Phạm Minh Quân | 26/11/2026 | 27/11/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |
| 6.1 | Bàn giao source, setup, test matrix và known issues | Phan Nguyễn Anh Kiệt | 30/11/2026 | 02/12/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |
| 6.2 | Retrospective, lessons learned và đóng dự án | Phạm Minh Quân | 03/12/2026 | 04/12/2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ |

Milestones: M1 04/09 – Charter/scope; M2 18/09 – Architecture/UX/test plan; M3 30/10 – Core booking; M4 13/11 – Backoffice/RBAC; M5 27/11 – Release candidate; M6 04/12 – Handover.