SCHEDULE TOOLS VÀ TƯƠNG TÁC THÀNH VIÊN

Công cụ lập, theo dõi và kiểm soát tiến độ theo PMBOK 6

# 1. Công cụ được sử dụng

| Công cụ | Mục đích | Thông tin quản lý | Đường dẫn / định dạng |
| --- | --- | --- | --- |
| Jira – project QLVMB | Công cụ schedule chính | Epic, task, owner, Start date, Due date, status, predecessor và evidence | https://doletuankiet06.atlassian.net/jira/software/projects/QLVMB/boards/2/timeline |
| Jira Backlog | Theo dõi activity và việc cần làm | Backlog, priority, mô tả, acceptance criteria và liên kết task | https://doletuankiet06.atlassian.net/jira/software/projects/QLVMB/boards/2/backlog |
| Microsoft Word / DOCX | Lưu baseline và hồ sơ nộp | Charter, WBS Dictionary, Schedule Management Plan và kế hoạch bàn giao | Các file DOCX trong hồ sơ nộp |
| GitHub | Quản lý phiên bản và bằng chứng bàn giao | Commit, review, tài liệu kỹ thuật và liên kết tới issue khi có thay đổi | https://github.com/BinCry/Airline-Ticket-Sales-Management |

# 2. Cách dùng Jira cho schedule

Jira là nguồn theo dõi tiến độ chính: mỗi work package/activity có mã WBS, mô tả, owner, Start date, Due date, status và quan hệ predecessor.

Mối quan hệ mặc định là Finish-to-Start (FS). Nếu activity chạy song song hoặc có điều kiện khác, quan hệ phải ghi rõ trong issue link và mô tả.

PM cập nhật baseline và review board mỗi tuần; sau mỗi milestone, owner cập nhật trạng thái, bằng chứng, blocker và ngày dự kiến hoàn thành.

Nếu activity trễ quá 20% duration, owner phải nêu nguyên nhân, tác động tới predecessor/successor và đề xuất corrective action để PM xem xét.

Khi hoàn tất, issue phải có acceptance evidence; chỉ chuyển Done sau khi reviewer xác nhận và các lỗi P0/P1 trong phạm vi đã được xử lý hoặc phê duyệt ngoại lệ.

# 3. Thành viên tương tác với công cụ

| Thành viên | Trách nhiệm trên schedule | Tương tác Jira | Điểm bàn giao |
| --- | --- | --- | --- |
| Phạm Minh Quân – PM | Quản lý baseline, milestone, change control, UAT và đóng dự án. | Tạo/điều chỉnh task theo phê duyệt; kiểm tra predecessor; review blocker và cập nhật milestone. | Charter, WBS, acceptance criteria, review và sign-off. |
| Phan Nguyễn Anh Kiệt – Solution/Integration Lead | Điều phối kiến trúc, tích hợp, CI/CD, deploy và readiness. | Cập nhật task kiến trúc/deploy; gắn evidence build, health check và checklist release. | API contract, deployment checklist, bộ source/setup bàn giao. |
| Đỗ Lê Tuấn Kiệt – Frontend/UX Lead | Thực hiện web UI, backoffice, responsive, accessibility và visual QA. | Cập nhật task frontend; gắn ảnh/evidence responsive; báo lỗi layout, touch target và dependency API. | Web responsive, route UI, backoffice và visual regression evidence. |
| Nguyễn Văn Tin – Backend/Database Lead | Thực hiện API, database, migration, auth/RBAC và backend test. | Cập nhật task backend; gắn test evidence; báo blocker do API/data và dependency liên quan. | API, schema/migration, auth/RBAC và contract validation. |

# 4. Trạng thái cấu hình tại thời điểm nộp

Jira project QLVMB đã được lập theo WBS với 26 task, 6 Epic và các liên kết phụ thuộc phục vụ theo dõi lịch.

Ba tài khoản thành viên đã được mời vào Jira: tindragonmanilat@gmail.com, anhkietphan2402.tg@gmail.com và bincry2006@gmail.com; quyền truy cập hoàn tất sau khi người nhận chấp nhận lời mời.

Các thành viên sử dụng Jira để cập nhật task; GitHub dùng để lưu phiên bản và evidence; DOCX là bộ hồ sơ baseline để nộp.

# 5. Quy trình cập nhật ngắn

Owner cập nhật trạng thái → đính kèm bằng chứng → reviewer kiểm tra → PM xác nhận milestone hoặc change → đồng bộ lại DOCX/Gantt nếu baseline thay đổi.